## План
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Фаза выработки концепции
Ядро проектной группы сформировано
Черновой вариант концепции проекта составлен
Запас времени
Фаза планирования
Верификация технологий
Базовая версия функциональной спецификации создана
Базовая версия сводного плана проекта создана
Базовая версия сводного календарного графика проекта создана
Среды разработки и тестирования развернуты
Запас времени
Фаза разработки
Концепция подтверждена
Билд 1 завершен (шаблоны функциональных выделенных классов)
Билд 2 завершен (реализована функциональность выделенных классов)
Билд 3 завершен (реализована JNL прослойка)
Билд 4 завершен (реализована вся функциональность, включая визуальную оболочку)
Запас времени
Фаза стабилизации
Точка конвергенции достигнута
Точка достижения нуля
Версия-кандидат 1
Версия-кандидат 2
Контрольное тестирование завершено
Тестирование приемлемости для потребителей завершено
Пилотное внедрение завершено
Запас времени
Фаза внедрения
Ключевые компоненты развернуты
Внедрение на местах завершено
Внедренное решение стабилизировано